## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Days
Market Research | 2023-07-05 | 2023-08-22 | 47
Resource Planning | 2023-08-09 | 2023-08-24 | 15
Documentation | 2023-10-03 | 2023-10-25 | 22
Features | 2023-11-02 | 2023-11-22 | 20
Design (UI/UX) | 2023-11-29 | 2024-01-18 | 49
Coding and Development | 2023-12-13 | 2024-06-08 | 175
Testing and Debugging | 2024-06-11 | 2024-07-31 | 50
Deployment of MVP | 2024-07-23 | 2024-08-10 | 17
AI Integration | 2024-08-23 | 2024-12-31 | 128
Redeployment Post-AI | 2025-01-03 | 2025-01-15 | 12
Maintenance and Bug Fixing | 2025-02-20 | 2025-07-30 | 160
SEO | 2025-02-19 | 2025-04-17 | 58
Marketing and Promotions | 2025-04-25 | 2026-05-25 | 390
45204
46022